TalkLate

Planificacion por valor y stack tecnologico

Mentor: Wider Farid Sanchez Garzon  |  Equipo: Julian David Diaz Medina y Diego Alejandro Franco Atehortua  |  Actualizado: 20 de octubre de 2026

# 1. Como se planifico

Indicaciones del mentor: priorizar las historias por valor, de mayor a menor, sin importar si una depende de otra; tallarlas con tallas de ropa; y llenar sprints de duracion fija. La construccion debe durar unos 3 meses dentro de un trabajo de grado de unos 6 meses.

- Prioridad por valor: lo que mas valor genera es traducir el mensaje (HU0003 es la 1); registrarse e iniciar sesion son de apoyo y van al final.

- Tallas: XS 4 h, S 8 h, M 16 h, L 24 h, XL 32 h, XXL 48 h, para una persona. Las horas incluyen analisis, desarrollo, pruebas, revision y documentacion de la historia.

- Sprint de un mes: 2 personas x 4 horas x 20 dias habiles = 160 horas; se usa el 75 % = 120 horas. El resto es planeacion, dailies, refinamiento, retrospectiva e imprevistos (por ejemplo, festivos).

- Llenado: de mayor a menor valor hasta cerca de 120 horas; si sobra espacio se acomoda una historia pequena de mas abajo, sin mirar dependencias.

# 2. Cronograma del trabajo de grado (6 meses)

| Etapa | Fechas | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Analisis y diseno | agosto a octubre de 2026 | Vision, modelo de dominio, mapa de impacto, historias, requerimientos y arquitectura (fases F0 a F5) | Terminado |
| Construccion: sprint 1 | 19/10/2026 al 13/11/2026 | Liberacion 1: traduccion funcional | En curso |
| Construccion: sprint 2 | 16/11/2026 al 11/12/2026 | Liberacion 2: conversaciones completas | Planeado |
| Construccion: sprint 3 | 14/12/2026 al 08/01/2027 | Liberacion 3: cuentas, calidad y administracion | Planeado |
| Cierre | 11/01/2027 al 05/02/2027 | Pruebas con usuarios, manual de usuario, documento final y preparacion de la sustentacion | Planeado |

# 3. Resumen por sprint

| Sprint | Fechas | Historias | Horas | Liberacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19/10 al 13/11/2026 | 6 | 120 | Traduccion funcional |
| 2 | 16/11 al 11/12/2026 | 12 | 120 | Conversaciones completas |
| 3 | 14/12/2026 al 08/01/2027 | 8 | 120 | Cuentas, calidad y administracion |
| Total |  | 26 | 360 |  |

# 4. Historias de cada sprint, de mayor a menor valor

## Sprint 1: 19/10 al 13/11/2026 (Liberacion 1: Traduccion funcional)

| Prioridad | HU | Historia de usuario | Epica | Talla | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU0003 | Traducir mi mensaje al idioma destino en tiempo real | Traduccion de mensajes | XXL | 48 |
| 2 | HU0002 | Ingresar mi mensaje escribiendo | Traduccion de mensajes | S | 8 |
| 3 | HU0001 | Ingresar mi mensaje hablando | Traduccion de mensajes | L | 24 |
| 4 | HU0004 | Escuchar el mensaje traducido | Traduccion de mensajes | M | 16 |
| 5 | HU0005 | Recibir la traduccion por el mismo canal que use | Traduccion de mensajes | S | 8 |
| 6 | HU0006 | Seleccionar el idioma y la region destino | Gestion de conversaciones | M | 16 |
| Total |  | 6 historias de 120 horas disponibles |  |  | 120 |

## Sprint 2: 16/11 al 11/12/2026 (Liberacion 2: Conversaciones completas)

| Prioridad | HU | Historia de usuario | Epica | Talla | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | HU0007 | Reconocer el idioma origen | Gestion de conversaciones | L | 24 |
| 8 | HU0008 | Crear una conversacion | Gestion de conversaciones | S | 8 |
| 9 | HU0009 | Configurar los parametros una sola vez | Gestion de conversaciones | S | 8 |
| 10 | HU0010 | Mantener el hilo continuo | Gestion de conversaciones | M | 16 |
| 11 | HU0019 | Recibir el mensaje traducido | Participacion del interlocutor | S | 8 |
| 12 | HU0020 | Responder en mi idioma | Participacion del interlocutor | M | 16 |
| 13 | HU0023 | Consultar los idiomas disponibles | Administracion de idiomas y regiones | XS | 4 |
| 14 | HU0011 | Consultar mi historial | Gestion de conversaciones | M | 16 |
| 15 | HU0012 | Abrir una conversacion anterior | Gestion de conversaciones | S | 8 |
| 19 | HU0013 | Renombrar una conversacion | Gestion de conversaciones | XS | 4 |
| 20 | HU0014 | Eliminar una conversacion | Gestion de conversaciones | XS | 4 |
| 22 | HU0018 | Cerrar sesion | Cuenta de usuario | XS | 4 |
| Total |  | 12 historias de 120 horas disponibles |  |  | 120 |

## Sprint 3: 14/12/2026 al 08/01/2027 (Liberacion 3: Cuentas, calidad y administracion)

| Prioridad | HU | Historia de usuario | Epica | Talla | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | HU0015 | Registrarme en la aplicacion | Cuenta de usuario | L | 24 |
| 17 | HU0016 | Iniciar sesion | Cuenta de usuario | M | 16 |
| 18 | HU0021 | Reportar una mala traduccion | Reportes | M | 16 |
| 21 | HU0017 | Recuperar mi contrasena | Cuenta de usuario | L | 24 |
| 23 | HU0022 | Revisar los reportes de mala traduccion | Reportes | M | 16 |
| 24 | HU0024 | Agregar un idioma o una region | Administracion de idiomas y regiones | M | 16 |
| 25 | HU0025 | Activar o desactivar un idioma o una region | Administracion de idiomas y regiones | XS | 4 |
| 26 | HU0026 | Eliminar mi cuenta | Cuenta de usuario | XS | 4 |
| Total |  | 8 historias de 120 horas disponibles |  |  | 120 |

# 5. Preguntas probables de los jurados

- Por que el sprint 1 tiene pocas historias: lleva la historia de mayor valor y mas grande (traducir, 48 h). Ademas deja lista la base que usan las demas historias (arquitectura en capas, seguridad, base de datos, integracion continua), para no rehacer trabajo. Tambien es el sprint en el que el equipo ajusta su forma de trabajar.

- Por que en el sprint 2 hay historias de prioridad 19, 20 y 22 antes que la 16: con las prioridades 7 a 15 el sprint llega a 108 horas. La 16 (24 h) y las 17 y 18 (16 h) no caben en las 12 horas que quedan, asi que entran las siguientes que si caben (4 h cada una).

- Por que cerrar sesion va antes que iniciar sesion: el orden es por valor y no por dependencia, como se acordo con el mentor.

- Por que 3 meses de construccion: el trabajo de grado dura unos 6 meses: 1 de analisis y diseno, 3 de construccion y 1 de cierre.

# 6. Stack tecnologico

Se definio construyendo y se justifico despues con ADR (arquitectura/decisiones.md), como lo autorizo el mentor. Cada decision tiene las alternativas que se compararon.

| Capa | Tecnologia | Por que | Alternativas evaluadas |
| --- | --- | --- | --- |
| App movil | Expo SDK 57 (React Native 0.86), expo-router, NativeWind, template Luna | Una sola base de codigo para iOS, Android y web; se prueba en el celular con Expo Go | Flutter, nativo (Swift y Kotlin), web responsiva |
| Backend | Node.js 22 y Express 4: monolito modular, API REST /api/v1 con OpenAPI | Mismo lenguaje que la app; la traduccion es por turno, asi que REST basta | Microservicios, WebSocket, Python FastAPI, Java Spring Boot |
| Base de datos | SurrealDB 3.x en la nube, detras de un repositorio (SQLite solo en pruebas) | Los enlaces siguen el modelo de dominio; reglas en el esquema; sin servidor propio | SQLite, PostgreSQL, SDK oficial de SurrealDB |
| Traduccion e IA | Qwen local (Ollama), Claude Sonnet de respaldo y motor de reglas | Adapta modismos y tono por region; sin costo por mensaje; si un motor falla, sigue funcionando | DeepL o Google Translate, solo Claude, solo reglas, NLLB o Argos |
| Voz | Dictado del navegador o del teclado; expo-speech para escuchar | No sube audio al servidor ni requiere infraestructura extra | Whisper en servidor, reconocimiento nativo |
| Autenticacion | JWT de 15 minutos y token de refresco rotativo; bcrypt | Recomendado para apps moviles; permite cerrar sesion de verdad | Sesiones en servidor, Firebase Auth o Auth0 |
| Datos personales | Mensajes cifrados (AES-256-GCM), consentimiento, eliminar cuenta, logs sin datos personales | Cumple la Ley 1581 de 2012 | Cifrar toda la base |
| Calidad | Pruebas con node:test (96 % de cobertura), pruebas contra SurrealDB, TypeScript, GitHub Actions | Cada cambio se revisa automaticamente | - |

## Estructura del codigo (capas)

- Rutas (backend/src/routes): reciben las peticiones HTTP por recurso.

- Reglas y seguridad (backend/src/lib): reglas de negocio, validaciones, autenticacion, cifrado, limites y motores de traduccion.

- Acceso a datos (backend/src/repos): una interfaz comun con dos motores (SurrealDB en ejecucion y SQLite en pruebas).

- App (frontend): pantallas, componentes de TalkLate y cliente de la API.